Planejamento, Programação e Controle da Manutenção (PPCM)

Carga Horária: 20 horas

Público-Alvo: Planejadores, Programadores, Controladores, Aprovisionadores, Engenheiros de Confiabilidade, Engenheiros de Manutenção e Supervisores.

Objetivo Geral

Capacitar os profissionais nos métodos, fluxos, ferramentas e governança do Planejamento, Programação e Controle da Manutenção (PPCM), estabelecendo as interfaces críticas com a Engenharia de Confiabilidade para maximizar a produtividade da equipe, garantir a integridade dos ativos e assegurar a qualidade dos dados técnicos de manutenção.

Módulo 1 – Governança do PPCM e Integração com Engenharia de Confiabilidade (5h)

O Papel Estratégico do PPCM na Gestão de Ativos

Evolução da manutenção e o PPCM como engrenagem central de produtividade e segurança

Macrofluxo integrado: da identificação da demanda ao encerramento técnico da OS

Integração multidisciplinar: Confiabilidade × Planejamento × Operação × Suprimentos

Estrutura Organizacional, Papéis e Responsabilidades

Planejador: foco no 'Como' e 'Com o quê' (escopo, procedimentos e recursos)

Programador: foco no 'Quem' e 'Quando' (nivelamento de recursos e agenda)

Aprovisionador / Materiais: gestão de estoque, kitting e garantia de peças

Controlador: monitoramento de KPIs, aderência e emissão de relatórios

Gatekeeper e Engenheiro de Confiabilidade: triagem de demandas, revisão de planos de manutenção e análise de reincidência

Gestão Estruturada de Backlog

Classificação do backlog: pendente de planejamento, aguardando material, pronto para programar e executado

Dimensionamento em semanas padrão de trabalho e critérios de priorização (Matriz GUT / Risco)

Estudo de Caso Integrado

Aplicação prática: Mapeamento do fluxo de ordens de serviço de uma unidade industrial, identificação de gargalos de comunicação e redefinição de papéis.

A separação clara entre a função de planejar (futuro) e executar (presente) é a premissa fundamental para a eficiência e previsibilidade da manutenção.

Módulo 2 – Técnicas de Planejamento Técnico e Gestão de Materiais (5h)

Planejamento Detalhado por Tipologia de Intervenção

Planejamento preventivo, preditivo, corretivo planejado e de melhorias

Estruturação do Pacote de Trabalho (Job Package / Plano de Tarefa Passo a Passo)

Estimativa precisa de Homem-Hora (HH), duração de tarefas e quantidade de executantes

Análise Preliminar de Riscos (APR) e requisitos de segurança integrados ao plano

Horizontes de Planejamento

Planejamento e horizontes temporais: Curto prazo (S+3), Médio prazo (S+6) e Horizonte Anual

Gestão de Materiais e Aprovisionamento

Processo de aprovisionamento, reserva e requisição técnica no almoxarifado

Conceito e implementação de Kitting (kits pré-montados por ordem de serviço)

Gestão de sobressalentes críticos, lead times de compras e controle de faltas

Exercício Prático Integrado

Aplicação prática: Elaboração completa de um pacote de trabalho de planejamento para substituição de mancal e alinhamento de redutor crítico, incluindo lista técnica e kitting.

Um planejamento técnico rigoroso elimina perdas de tempo por falta de peças e previne a introdução de falhas humanas durante a execução.

Módulo 3 – Programação, Nivelamento de Recursos e Paradas (5h)

Técnicas de Programação da Manutenção

Balanço de Capacidade disponível vs. Demanda de serviços (HH disponível real)

Construção da Programação Semanal Congelada e Programação Diária

Nivelamento de recursos e histograma de mão de obra especializada

Gestão de conflitos de agenda e interface com a equipe de Operação

Planejamento e Programação de Paradas de Manutenção

Particularidades de pequenas, médias e grandes paradas de planta

Caminho crítico (PERT/CPM), curva S de avanço físico e reuniões de controle

Exercício Prático Integrado

Aplicação prática: Montagem de uma grade semanal de programação com balanceamento de recursos, restrições de parada operacional e nivelamento de mão de obra.

A programação eficaz transforma o plano de manutenção em compromisso firmado entre operação e manutenção, garantindo máxima ocupação produtiva da equipe.

Módulo 4 – Controle, Métricas do PPCM e Qualidade de Dados no CMMS (5h)

Métricas e Indicadores de Desempenho do PPCM

Indicadores de Planejamento: Backlog, % Serviços Planejados e Qualidade dos Planos

Indicadores de Programação: Schedule Compliance (aderência à programação) e Carga Programada

Indicadores de Execução: Wrench Time, Produtividade de mão de obra e Retrabalho

Indicadores de Resultado: Cumprimento do Plano Preventivo, MTBF e Disponibilidade

Otimização e Uso Efetivo do CMMS / EAM

Cadastro de ativos hierárquico (Norma ISO 14224)

Fluxo eletrônico no sistema: Solicitação → Planejamento → Aprovisionamento → Programação → Execução → Encerramento

Qualidade no apontamento e encerramento de OS: codificação correta de causas, modos de falha e retroalimentação do histórico para a Confiabilidade

Simulação e Dinâmica Integrada

Aplicação prática: Auditoria de qualidade de encerramento de ordens de serviço em sistema CMMS e construção de um dashboard integrado de controle do PPCM.

O ciclo do PPCM se fecha com o controle rigoroso de indicadores e a alimentação de dados íntegros no CMMS, gerando a base histórica que sustenta a Engenharia de Confiabilidade.

Resultados Esperados

Ao final do treinamento, o participante deverá ser capaz de:

Compreender e operar todas as etapas do macrofluxo integrado do PPCM em perfeita harmonia com a Engenharia de Confiabilidade;

Definir e executar com clareza os papéis de planejador, programador, aprovisionador e controlador;

Estruturar pacotes de trabalho detalhados com estimativas precisas de HH, procedimentos de segurança e kitting de materiais;

Construir cronogramas semanais nivelados de acordo com a capacidade real de mão de obra e janelas operacionais;

Calcular e gerenciar os indicadores fundamentais de PPCM (Backlog, Schedule Compliance, Wrench Time e aderência);

Utilizar o CMMS/EAM de forma estratégica para assegurar a rastreabilidade e integridade histórica dos ativos.